## Hoja1
Número de Sprint | Esfuerzo Planeado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Restante Planeado | Esfuerzo Restante Real
1 | 39 | 39 | 174 | 174
2 | 36 | 36 | 138 | 138
3 | 26 | 26 | 112 | 112
4 | 55 | 50 | 78 | 82
5 | 47 | 42 | 47 | 52
6 | 31 | 30 | 0 | 13