## Backlog Sprint 1
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-01 | registrar y mantener una lista de candidatos | Leonel Aranda | 1 | 13 | Realizada
Cristian Vernal
UH-10 | editar y eliminar registros | Leonel Aranda | 1 | 5 | Realizada
Cristian Vernal
UH-22 | diseñar e implementar un modelo de base de datos en Oracle Cloud | Cristian Vernal | 1 | 8 | Realizada
Leonel Aranda
UH-23 | implementar Azure Active Directory (Azure AD) | Cristian Vernal | 1 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
|  |  |  | 39 | Realizada

## Backlog Sprint 2
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-07 | llevar un registro de la asistencia | Cristian Vernal | 2 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-11 | buscar y filtrar trabajadores | Cristian Vernal | 2 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-13 | que el sistema sea escalable | Cristian Vernal | 2 | 5 | Realizada
Leonel Aranda
UH-18 | garantizar la compatibilidad con navegadores y sistemas operativos | Cristian Vernal | 2 | 5 | Realizada
Leonel Aranda
|  |  |  | 36 | Realizada

## Backlog Sprint 3
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-03 | gestionar la asignación de transporte | Cristian Vernal | 3 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-04 | gestionar la asignación de alojamiento | Cristian Vernal | 3 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
|  |  |  | 26 | Realizada

## Backlog Sprint 4
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-03 | automatizar el envío de notificaciones | Cristian Vernal | 4 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-21 | desplegar microservicios en contenedores Docker en AWS | Cristian Vernal | 4 | 21 | Realizada
Leonel Aranda
UH-06 | permitir la verificación de reconocimiento facial | Cristian Vernal | 4 | 21
Leonel Aranda
|  |  |  | 55 | REalizada

## Backlog Sprint 5
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-03 | facilitar la integración con otros sistemas y APIs | Cristian Vernal | 3 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-04 | proteger los datos personales | Cristian Vernal | 3 | 13 | Realizada
Leonel Aranda
UH-21 | asegurar que el sistema sea fácil de mantener y actualizar | Cristian Vernal | 3 | 21 | Realizada
Leonel Aranda
|  |  |  | 47 | Realizada

## Backlog Sprint 6
ID | Título | Responsable | Sprint | Puntos | Estado
UH-20 | Realizar pruebas manuales para testear cada detalle en el software | Cristian Vernal | 3 | 31 | Realizada
Leonel Aranda
|  |  |  | 31 | Realizada